## Hoja1
Cuenta Presupuestaria | Proceso de Compras | Año de realización de Proyecto | Proveedor | SNIP | LOTE | NO. LOTE | Tipo | Descripcion | Municipio | Distrito | Sector | Cantidad de habitantes (Población) | Metros Lineales | Monto Presupuestado | Monto en Apropiacion | Monto Adjudicado | Avance 20% | Cubicaciones | Estatus de Cubicaciones | Total Cubicado | TOTAL PAGADO | Estatus | Avance de Obra
2.6.5.4.02 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0018 |  | ACTUALIDADES VD, S.RL. | 16340 |  |  | Activo Fijo | Equipos de climatización | Moca |  |  |  |  | 344000 |  | 288746 |  |  |  | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | BENESTA CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 14 | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada Malen | 75 |  | 705067.08 |  | 648739.39 | 129747.878 |  |  | 0 | 129747.878 | Adjudicado | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | BENESTA CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 15 | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Rincón de Genaro | 350 |  | 1502938.05 |  | 1396857.16 | 279371.432 |  |  | 0 | 279371.432 | Adjudicado | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Cocos Llenas | 54 |  | 544071.25 |  | 422400.31 | 84480.062 |  |  | 0 | 84480.062 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Hernández - La Rosario | 78 |  | 233463.41 |  | 269102.55 | 53820.51 |  |  | 0 | 53820.51 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Lotificación Pilo Santana | 66 |  | 363390.87 |  | 331387.64 | 66277.528 |  |  | 0 | 66277.528 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda- Entrada de La Chicha | 57 |  | 308577.72 |  | 291918.65 | 58383.73 |  |  | 0 | 58383.73 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda -Entrada de la escuelita, C/Mora | 48 |  | 263915.16 |  | 258195.18 | 51639.036 |  |  | 0 | 51639.036 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Villa Delia | 6 |  | 162409.33 |  | 161338.49 | 32267.698 |  |  | 0 | 32267.698 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada Sixto García - La Soledad | 36 |  | 535950.78 |  | 400917.65 | 80183.53 |  |  | 0 | 80183.53 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Cacique Abajo- La Antena | 48 |  | 540011.02 |  | 414473.32 | 82894.664 |  |  | 0 | 82894.664 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita B/Eduardo Brito | 123 |  | 578583.23 |  | 497311.45 | 99462.29 |  |  | 0 | 99462.29 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | El Corozo - Entrada Raulito | 120 |  | 304517.49 |  | 348722.69 | 69744.538 |  |  | 0 | 69744.538 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | El Jazmín - Cruce del Algarrobo | 45 |  | 812046.64 |  | 565638.86 | 113127.772 |  |  | 0 | 113127.772 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada La Yagua - El Algarrobo | 30 |  | 710540.81 |  | 494111.7 | 98822.34 |  |  | 0 | 98822.34 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada de la Iglesia y los Cacos, B/Pulu- La Rosario | 51 |  | 531890.55 |  | 417265.42 | 83453.084 |  |  | 0 | 83453.084 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Estancia Nueva - Los Reinoso | 147 |  | 507529.15 |  | 488962.61 | 97792.522 |  |  | 0 | 97792.522 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | El Fundo San Francisco abajo | 42 |  | 172559.91 |  | 200850.72 | 40170.144 |  |  | 0 | 40170.144 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 |  | 225612.5274 |  | 231263.29 | 46252.658 |  |  | 0 | 46252.658 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Villa Progreso | 570 |  | 4074815.468 |  | 4023612.21 | 804722.442 |  |  | 0 | 804722.442 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 |  | 511793.9367 |  | 523486.66 | 104697.332 |  |  | 0 | 104697.332 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 141 |  | 2438230.1253 |  | 2292599.09 | 458519.818 |  |  | 0 | 458519.818 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Penda | 30 |  | 388955.6406 |  | 404519.67 | 80903.934 |  |  | 0 | 80903.934 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio nuevo La Guama | 30 |  | 342061.5677 |  | 360198.56 | 72039.712 |  |  | 0 | 72039.712 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Cruce de La Guama | 45 |  | 443175.5726 |  | 453564.99 | 90712.998 |  |  | 0 | 90712.998 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Urbanización La Guama (entrada del Play) | 60 |  | 699425.0026 |  | 717370.34 | 143474.068 |  |  | 0 | 143474.068 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Entrada la Iglesia - Hato Viejo | 45 |  | 167892.0616 |  | 180968.24 | 36193.648 |  |  | 0 | 36193.648 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio Marien - Guanábano | 147 |  | 2478584.5621 |  | 2414870.65 | 482974.13 |  |  | 0 | 482974.13 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 |  | 957992.1913 |  | 924528.92 | 184905.784 |  |  | 0 | 184905.784 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 2) | 105 |  | 895601.9139 |  | 849850.88 | 169970.176 |  |  | 0 | 169970.176 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | San Victor |  | La Amapola - Entrada María Arroyo | 75 |  | 668232.3127 |  | 667632.81 | 133526.562 |  |  | 0 | 133526.562 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada Arte de Jesús | 45 |  | 281073.7372 |  | 287159.2 | 57431.84 |  |  | 0 | 57431.84 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada del Club del los Choferes | 90 |  | 850618.86 |  | 629687.72 | 125937.544 |  |  | 0 | 125937.544 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada los Chivos - San Víctor | 84 |  | 312637.96 |  | 319546.39 | 63909.278 |  |  | 0 | 63909.278 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Entrada de Willy | 72 |  | 324818.66 |  | 315184.11 | 63036.822 |  |  | 0 | 63036.822 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita - Entrada Surtidora Santana | 105 |  | 629336.15 |  | 518507.36 | 103701.472 |  |  | 0 | 103701.472 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea | 45 |  | 1627351.3515 |  | 1497413.99 | 299482.798 |  |  | 0 | 299482.798 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | La Finca | 102 |  | 1072948.3634 |  | 1022677.26 | 204535.452 |  |  | 0 | 204535.452 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | La Lomita | 156 |  | 1076598.1321 |  | 1055057.5 | 211011.5 |  |  | 0 | 211011.5 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | Canta Rana | 72 |  | 834714.9817 |  | 855470.4 | 171094.08 |  |  | 0 | 171094.08 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Canca la Reina | El aguacate | 78 |  | 477077.4 |  | 406995.03 | 81399.006 |  |  | 0 | 81399.006 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Los Julines | 75 |  | 203011.66 |  | 249051.6 | 49810.32 |  |  | 0 | 49810.32 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Centro Tecnológico | 48 |  | 152258.75 |  | 194994.46 | 38998.892 |  |  | 0 | 38998.892 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Los Pérez | 57 |  | 314668.07 |  | 295365.96 | 59073.192 |  |  | 0 | 59073.192 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Moca | Monte La Jagua | Entrada Don Juan | 108 |  | 507529.15 |  | 452375.51 | 90475.102 |  |  | 0 | 90475.102 | En Ejecucion | 20%
|  |  | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obra | Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias | Moca |  |  | 0 |  | 7334878.374 |  | 7334878.374 | 0 | 5599991.63 | LIBRAMIENTO | 5599991.63 | 5599991.63 | En Ejecucion | 76.35%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | A | 1 | Obra | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca | Higuerito |  | 0 |  | 7384540.56 |  | 5907633.62 | 1181526.724 |  |  | 0 | 1181526.724 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | C | 3 | Obra | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca | Juan Lopez |  | 0 |  | 9384540.56 |  | 7511830.62 | 1502366.124 |  |  | 0 | 1502366.124 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | B | 2 | Obra | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Gaspar Hernandez | Veragua |  | 0 |  | 9634540.56 |  | 7707477.58 | 1541495.516 |  |  | 0 | 1541495.516 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 1 | Obra | Construcción de un pozo tubular #1 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 |  | 4561600.7838 |  | 4105445.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 2 | Obra | Construcción de un pozo tubular #2 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 |  | 4561600.7838 |  | 4105445.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
2.6.5.7.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0014 |  | FOREST LAXES, S.R.L | 16340 |  |  | Activos Fijos | Máquinas-herramientas | Moca |  |  |  |  | 2390377.21 |  | 1085600 |  |  |  | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
2.6.1.1.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0022 |  | IMPROFICINAS, S.R.L | 16340 |  |  | Activos Fijos | Muebles, equipos de oficina y estantería | Moca |  |  |  |  | 666100 |  | 407599.93 |  |  |  | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 |  | 3419652.1988 |  | 3077688.25 | 615537.65 |  |  | 0 | 615537.65 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 390 |  | 2977703.4488 |  | 2800162.26 | 560032.452 |  |  | 0 | 560032.452 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Penda | 600 |  | 2977703.4488 |  | 2800162.26 | 560032.452 |  |  | 0 | 560032.452 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 |  | 2977703.4488 |  | 2800162.26 | 560032.452 |  |  | 0 | 560032.452 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Maguey | 315 |  | 3148252.1988 |  | 2898102.26 | 579620.452 |  |  | 0 | 579620.452 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Los Rieles Arriba | 144 |  | 3446792.1988 |  | 3102360.26 | 620472.052 |  |  | 0 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 |  | 3134894.9755 |  | 2970398.26 | 594079.652 |  |  | 0 | 594079.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | B/La Lambada | 135 |  | 3134894.9755 |  | 2970398.26 | 594079.652 |  |  | 0 | 594079.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Centro Tecnológico | 150 |  | 3134894.9755 |  | 2970398.26 | 594079.652 |  |  | 0 | 594079.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea - Entrada La Escuela | 45 |  | 2977703.4488 |  | 2820458.25 | 564091.65 |  |  | 0 | 564091.65 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Cruce La Lomita del Higüero (La Finca) | 102 |  | 2977703.4488 |  | 2860148.26 | 572029.652 |  |  | 0 | 572029.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Canta Rana | 72 |  | 3256812.1988 |  | 2980230.26 | 596046.052 |  |  | 0 | 596046.052 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | La Finca - Entrada de la Escuela | 180 |  | 3446792.1988 |  | 3102360.26 | 620472.052 |  |  | 0 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea | 150 |  | 2977703.4488 |  | 2820458.26 | 564091.652 |  |  | 0 | 564091.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Canca la Reina | La Chicharra | 450 |  | 2977703.4488 |  | 2756148.26 | 551229.652 |  |  | 0 | 551229.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Juan Lopez | Los Camacho | 600 |  | 3446792.1988 |  | 3102360.26 | 620472.052 |  |  | 0 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Higuerito | El Higuerito Arriba | 600 |  | 3446792.1988 |  | 3102360.26 | 620472.052 |  |  | 0 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Jamao Al Norte | Los Brazos | 600 |  | 3419652.1988 |  | 3077688.26 | 615537.652 |  |  | 0 | 615537.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Moca | Canca la Reina | C/Josefa Rosario | 450 |  | 3066832.1988 |  | 2826004.25 | 565200.85 |  |  | 0 | 565200.85 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Los Cocos | 330 |  | 2810700.0186 |  | 2850122.36 | 570024.472 |  |  | 0 | 570024.472 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Caño Dulce | 200 |  | 572688.8889 |  | 591558.27 | 118311.654 |  |  | 0 | 118311.654 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada La Escuela | 125 |  | 994989.31 |  | 1174581.71 | 234916.342 |  |  | 0 | 234916.342 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Callejón de Sara | 225 |  | 1086179.3 |  | 1176197.75 | 235239.55 |  |  | 0 | 235239.55 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | La Españolita | 225 |  | 1075691.02 |  | 1091934.29 | 218386.858 |  |  | 0 | 218386.858 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | La Mina | 505 |  | 1920848.44 |  | 2060622.85 | 412124.57 |  |  | 0 | 412124.57 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Veragua | Campo de Pozos Veragua | 1200 |  | 3179737.7088 |  | 2861763.94 | 572352.788 |  |  | 0 | 572352.788 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Veragua | Caño Dulce | 200 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 562734.766 |  |  | 0 | 562734.766 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada de Gen | 275 |  | 2025719.18 |  | 2009340.36 | 401868.072 |  |  | 0 | 401868.072 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Olímpica | 280 |  | 2535373.49 |  | 2584327.97 | 516865.594 |  |  | 0 | 516865.594 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Valentina | 125 |  | 565528.51 |  | 581155.59 | 116231.118 |  |  | 0 | 116231.118 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada el Correo | 100 |  | 693468.93 |  | 671509.05 | 134301.81 |  |  | 0 | 134301.81 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Las Colinas La Antena | 1000 |  | 2094659.12 |  | 2214571.5 | 442914.3 |  |  | 0 | 442914.3 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 |  | 1228598.75 |  | 1298144.87 | 259628.974 |  |  | 0 | 259628.974 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada La Batata | 30 |  | 2295873.41 |  | 2424188.91 | 484837.782 |  |  | 0 | 484837.782 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Pozo Las Colinas (La Antena) | 1000 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 562734.766 |  |  | 0 | 562734.766 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obra | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 562734.766 |  |  | 0 | 562734.766 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 5 | Obra | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Pozo Tanque Entrada Los Mangos | 380 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 562734.766 |  |  | 0 | 562734.766 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 6 | Obra | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Vereda Al Medio | 250 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 562734.766 |  |  | 0 | 562734.766 | En Ejecucion | 20%
|  | 2026 | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Los Polanco | 315 |  | 1322168.268 |  | 1133454.36 |  |  |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
|  | 2026 | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada Los Guaos | 200 |  | 1369499.0316 |  | 1042125.5 |  |  |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
|  | 2026 | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada La Yuca | 225 |  | 1283296.94 |  | 970851.7 |  |  |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
|  | 2026 | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | San Lorenzo | 800 |  | 3364579.14 |  | 3268564.92 |  |  |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
|  | 2026 | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada La Gallera | 200 |  | 1900495.7 |  | 1462416.01 |  |  |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
|  | 2026 | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Obra | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada Playa Rogelio | 400 |  | 3038240.06 |  | 2808124.01 |  |  |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
2.6.4.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Activos Fijos | Automóviles y camiones - Minivan | Moca |  |  |  |  | 4960000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Publicado | 0%
2.6.5.6.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Equipo de generación eléctrica y a fines | Moca |  |  |  |  | 68436.62 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
2.6.5.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Maquinaria y equipo agropecuario | Moca |  |  |  |  | 46802.72 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
2.6.5.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Activos Fijos | Maquinaria y equipo de construcción - Retroexacavadora | Moca |  |  |  |  | 10719840 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Publicado | 0%
2.6.5.2.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Maquinaria y equipo industrial | Moca |  |  |  |  | 130383.45 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
2.2.8.7.06 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Otros servicios técnicos profesionales | Moca |  |  |  |  | 2200000 |  | 558675 |  |  |  | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
2.3.9.9.05 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Productos y útiles diversos | Moca |  |  |  |  | 150000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
2.2.2.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Publicidad y propaganda | Moca |  |  |  |  | 1650000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0024 | 2026 | Sin Proveedor | 16844 |  | 1 | Obra | Reconstrucción de Centro de Servicio y Construcción de Parqueos | Moca |  | Guauci |  |  | 9722987.5173 | 9722987.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Evaluacion de Oferna | 0%
2.6.9.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Activos Fijos | Terrenos urbanos sin mejoras | Moca |  |  |  |  | 2600000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | En Proceso | 0%
2.6.9.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Activos Fijos | Terrenos urbanos sin mejoras | Moca |  |  |  |  | 6057110.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | En Proceso | 0%
2.6.1.3.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0022 |  | TECH PLUS OFFICES, S.R.L | 16340 |  |  | Activos Fijos | Equipos de tecnología de la información y comunicación | Moca |  |  |  |  | 853900 |  | 408703.07 |  |  |  | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
[14 empty] | 228492953.2272 | 9722987.52 | 173356155.124 | 28875105.178 | 5599991.63 | 0 | 5599991.63 | 34475096.808
[11 empty] | Total de proyecto | 250825619.42