## Hoja1
Cuenta Presupuestaria | Proceso de Compras | Año de realización de Proyecto | Proveedor | SNIP | LOTE | NO. LOTE | Tipo | Descripcion | Municipio | Distrito | Sector | Cantidad de habitantes (Población) | Mentros Lineales | Monto Presupuestado | Monto en Apropiacion | Monto Adjudicado | Avance 20% | Pago de Activos Fijos | Estatus de Cubicaciones | Cubicacion 1 | Estatus de Cubicaciones2 | Cubicacion 2 | Estatus de Cubicaciones3 | Cubicacion 3 | Estatus de Cubicaciones4 | Cubicacion 4 | Estatus de Cubicaciones5 | Cubicacion 5 | Estatus de Cubicaciones6 | Cubicacion 6 | Estatus de Cubicaciones7 | Cubicacion 7 | Total Cubicado | TOTAL PAGADO | Estatus de Obras | Avance de Obra
2.6.5.4.02 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0018 | 2026 | ACTUALIDADES VD, S.RL. | 16340 |  |  | Activos Fijos | Equipos de climatización | Moca |  |  |  |  | 344000 |  | 288746 |  | 288746 | [14 empty] | 0 | 288746 | En Proceso de pago | 100%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | BENESTA CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 14 | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada Malen | 75 |  | 705067.08 |  | 648739.39 | 0 | 0 | En Cubicacion | 393436.7 | [12 empty] | 393436.7 | 393436.7 | Adjudicado | 60.65%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | BENESTA CONSTRUCTORA, S.R.L | 16879 | C | 15 | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Rincón de Genaro | 350 |  | 1502938.05 |  | 1396857.16 | 0 | 0 | En Cubicacion | 900373.29 | En libramiento | 82620.03 | [10 empty] | 982993.32 | 982993.32 | Adjudicado | 70.37%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Cocos Llenas | 54 |  | 544071.25 |  | 422400.31 | 84480.062 | 0 | [14 empty] | 0 | 84480.062 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Los Hernández - La Rosario | 78 |  | 233463.41 |  | 269102.55 | 53820.51 | 0 | [14 empty] | 0 | 53820.51 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Lotificación Pilo Santana | 66 |  | 363390.87 |  | 331387.64 | 66277.528 | 0 | [14 empty] | 0 | 66277.528 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda- Entrada de La Chicha | 57 |  | 308577.72 |  | 291918.65 | 58383.73 | 0 | [14 empty] | 0 | 58383.73 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda -Entrada de la escuelita, C/Mora | 48 |  | 263915.16 |  | 258195.18 | 51639.036 | 0 | [14 empty] | 0 | 51639.036 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Villa Delia | 6 |  | 162409.33 |  | 161338.49 | 32267.698 | 0 | [14 empty] | 0 | 32267.698 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada Sixto García - La Soledad | 36 |  | 535950.78 |  | 400917.65 | 80183.53 | 0 | [14 empty] | 0 | 80183.53 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Cacique Abajo - La Antena | 48 |  | 540011.02 |  | 414473.32 | 82894.664 | 0 | [14 empty] | 0 | 82894.664 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita B/Eduardo Brito | 123 |  | 578583.23 |  | 497311.45 | 99462.29 | 0 | [14 empty] | 0 | 99462.29 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | El Corozo - Entrada Raulito | 120 |  | 304517.49 |  | 348722.69 | 69744.538 | 0 | [14 empty] | 0 | 69744.538 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | El Jazmín - Cruce del Algarrobo | 45 |  | 812046.64 |  | 565638.86 | 113127.772 | 0 | [14 empty] | 0 | 113127.772 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada La Yagua - El Algarrobo | 30 |  | 710540.81 |  | 494111.7 | 98822.34 | 0 | [14 empty] | 0 | 98822.34 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Entrada de la Iglesia y los Cacos, B/Pulu- La Rosario | 51 |  | 531890.55 |  | 417265.42 | 83453.084 | 0 | [14 empty] | 0 | 83453.084 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Estancia Nueva - Los Reinoso | 147 |  | 507529.15 |  | 488962.61 | 97792.522 | 0 | [14 empty] | 0 | 97792.522 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | El Fundo San Francisco abajo | 42 |  | 172559.91 |  | 200850.72 | 40170.144 | 0 | [14 empty] | 0 | 40170.144 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 |  | 225612.5274 |  | 231263.29 | 46252.658 | 0 | [14 empty] | 0 | 46252.658 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Villa Progreso | 570 |  | 4074815.468 |  | 4023612.21 | 804722.442 | 0 | En Cubicacion | 1701350.95 | [12 empty] | 1701350.95 | 2506073.392 | En Ejecucion | 62.28%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 |  | 511793.9367 |  | 523486.66 | 104697.332 | 0 | [14 empty] | 0 | 104697.332 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 141 |  | 2438230.1253 |  | 2292599.09 | 458519.818 | 0 | En Cubicacion | 524266.67 |  | 0 | [10 empty] | 524266.67 | 982786.488 | En Ejecucion | 42.87%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | La Penda | 30 |  | 388955.6406 |  | 404519.67 | 80903.934 | 0 | [14 empty] | 0 | 80903.934 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio nuevo La Guama | 30 |  | 342061.5677 |  | 360198.56 | 72039.712 | 0 | [14 empty] | 0 | 72039.712 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Cruce de La Guama | 45 |  | 443175.5726 |  | 453564.99 | 90712.998 | 0 | En Cubicacion | 222076.21 | [12 empty] | 222076.21 | 312789.208 | En Ejecucion | 68.96%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Urbanización La Guama (entrada del Play) | 60 |  | 699425.0026 |  | 717370.34 | 143474.068 | 0 | En Cubicacion | 305677.44 | [12 empty] | 305677.44 | 449151.508 | En Ejecucion | 62.61%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Entrada la Iglesia - Hato Viejo | 45 |  | 167892.0616 |  | 180968.24 | 36193.648 | 0 | En Cubicacion | 80610.26 | [12 empty] | 80610.26 | 116803.908 | En Ejecucion | 64.54%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Cayetano Germosen |  | Barrio Marien - Guanábano | 147 |  | 2478584.5621 |  | 2414870.65 | 482974.13 | 0 | En Cubicacion | 829413.55 | [12 empty] | 829413.55 | 1312387.68 | En Ejecucion | 54.35%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 |  | 957992.1913 |  | 924528.92 | 184905.784 | 0 | [14 empty] | 0 | 184905.784 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 2) | 105 |  | 895601.9139 |  | 849850.88 | 169970.176 | 0 | [14 empty] | 0 | 169970.176 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | San Victor |  | La Amapola - Entrada María Arroyo | 75 |  | 668232.3127 |  | 667632.81 | 133526.562 | 0 | [14 empty] | 0 | 133526.562 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada Arte de Jesús | 45 |  | 281073.7372 |  | 287159.2 | 57431.84 | 0 | En Cubicacion | 68518.09 | [12 empty] | 68518.09 | 125949.93 | En Ejecucion | 43.86%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada del Club del los Choferes | 90 |  | 850618.86 |  | 629687.72 | 125937.544 | 0 | En Cubicacion | 333576.61 | [12 empty] | 333576.61 | 459514.154 | En Ejecucion | 72.97%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | San Victor |  | Entrada los Chivos - San Víctor | 84 |  | 312637.96 |  | 319546.39 | 63909.278 | 0 | [14 empty] | 0 | 63909.278 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | Quebrada Honda - Entrada de Willy | 72 |  | 324818.66 |  | 315184.11 | 63036.822 | 0 | [14 empty] | 0 | 63036.822 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca |  | La Ermita - Entrada Surtidora Santana | 105 |  | 629336.15 |  | 518507.36 | 103701.472 | 0 | [14 empty] | 0 | 103701.472 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea | 45 |  | 1627351.3515 |  | 1497413.99 | 299482.798 | 0 | [14 empty] | 0 | 299482.798 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | La Finca | 102 |  | 1072948.3634 |  | 1022677.26 | 204535.452 | 0 | [14 empty] | 0 | 204535.452 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | La Lomita | 156 |  | 1076598.1321 |  | 1055057.5 | 211011.5 | 0 | [14 empty] | 0 | 211011.5 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Las Lagunas | Canta Rana | 72 |  | 834714.9817 |  | 855470.4 | 171094.08 | 0 | [14 empty] | 0 | 171094.08 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Canca la Reina | El aguacate | 78 |  | 477077.4 |  | 406995.03 | 81399.006 | 0 | [14 empty] | 0 | 81399.006 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Los Julines | 75 |  | 203011.66 |  | 249051.6 | 49810.32 | 0 | [14 empty] | 0 | 49810.32 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Centro Tecnológico | 48 |  | 152258.75 |  | 194994.46 | 38998.892 | 0 | [14 empty] | 0 | 38998.892 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Juan Lopez | Entrada Los Pérez | 57 |  | 314668.07 |  | 295365.96 | 59073.192 | 0 | [14 empty] | 0 | 59073.192 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0005 | 2025 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Moca | Monte La Jagua | Entrada Don Juan | 108 |  | 507529.15 |  | 452375.51 | 90475.102 | 0 | [14 empty] | 0 | 90475.102 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0001 | 2024 | CONSTRUCTORA CAMILO PANTALEON (CCP), S.R.L | 16340 |  |  | Obras | Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias | Moca |  |  | 0 |  | 7334878.374 |  | 7334878.374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | En libramiento | 5599991.63 |  |  |  |  | 5599991.63 | 5599991.63 | En Ejecucion | 76.35%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | A | 1 | Obras | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca | Higuerito |  | 0 |  | 7384540.56 |  | 5907633.62 | 0 | 0 | Pago | 1194993.13 | [12 empty] | 1194993.13 | 1194993.13 | En Ejecucion | 20.23%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | C | 3 | Obras | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Moca | Juan Lopez |  | 0 |  | 9384540.56 |  | 7511830.62 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Ejecucion | 0%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2024-0003 | 2024 | CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ | 16844 | B | 2 | Obras | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | Gaspar Hernandez | Veragua |  | 0 |  | 9634540.56 |  | 7707477.58 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Ejecucion | 0%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 1 | Obras | Construcción de un pozo tubular #1 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 |  | 4561600.7838 |  | 4105445.18 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | CONSTRUCTORA GEODRIL S.R.L | 16879 | B | 2 | Obras | Construcción de un pozo tubular #2 | Gaspar Hernandez |  | Campo de Pozos | 1000 |  | 4561600.7838 |  | 4105445.18 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
2.6.5.7.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0014 | 2026 | FOREST LAXES, S.R.L | 16340 |  |  | Activos Fijos | Máquinas-herramientas | Moca |  |  |  |  | 2390377.21 |  | 1085600 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
2.6.1.1.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0022 | 2026 | IMPROFICINAS, S.R.L | 16340 |  |  | Activos Fijos | Muebles, equipos de oficina y estantería | Moca |  |  |  |  | 666100 |  | 407599.93 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Sabana De Los Jiménez | 36 |  | 3419652.1988 |  | 3077688.25 | 615537.65 | 0 | En Cubicacion | 128472.95 | [12 empty] | 128472.95 | 744010.6 | En Ejecucion | 24.17%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Calle Del Rio | 390 |  | 2977703.4488 |  | 2800162.26 | 560032.452 | 0 | En Cubicacion | 457422.03 |  | 0 | [10 empty] | 457422.03 | 1017454.482 | En Ejecucion | 36.34%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Penda | 600 |  | 2977703.4488 |  | 2800162.26 | 560032.452 | 0 | En Cubicacion | 577719.63 | [12 empty] | 577719.63 | 1137752.082 | En Ejecucion | 40.63%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | La Gallera - Guanábano | 2010 |  | 2977703.4488 |  | 2800162.26 | 560032.452 | 0 | En Cubicacion | 577719.63 | [12 empty] | 577719.63 | 1137752.082 | En Ejecucion | 40.63%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Cayetano Germosen |  | Maguey | 315 |  | 3148252.1988 |  | 2898102.26 | 579620.452 | 0 | [14 empty] | 0 | 579620.452 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Los Rieles Arriba | 144 |  | 3446792.1988 |  | 3102360.26 | 620472.052 | 0 | [14 empty] | 0 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 129 |  | 3134894.9755 |  | 2970398.26 | 594079.652 | 0 | [14 empty] | 0 | 594079.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | B/La Lambada | 135 |  | 3134894.9755 |  | 2970398.26 | 594079.652 | 0 | En Cubicacion | 216826.81 | [12 empty] | 216826.81 | 810906.462 | En Ejecucion | 27.3%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | San Victor |  | Centro Tecnológico | 150 |  | 3134894.9755 |  | 2970398.26 | 594079.652 | 0 | En Cubicacion | 243877.28 | [12 empty] | 243877.28 | 837956.932 | En Ejecucion | 28.21%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea - Entrada La Escuela | 45 |  | 2977703.4488 |  | 2820458.25 | 564091.65 | 0 | Pago | 487496.43 | [12 empty] | 487496.43 | 1051588.08 | En Ejecucion | 37.28%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Cruce La Lomita del Higüero (La Finca) | 102 |  | 2977703.4488 |  | 2860148.26 | 572029.652 | 0 | [14 empty] | 0 | 572029.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Canta Rana | 72 |  | 3256812.1988 |  | 2980230.26 | 596046.052 | 0 | [14 empty] | 0 | 596046.052 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | La Finca - Entrada de la Escuela | 180 |  | 3446792.1988 |  | 3102360.26 | 620472.052 | 0 | [14 empty] | 0 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Las Lagunas | Boca Férrea | 150 |  | 2977703.4488 |  | 2820458.26 | 564091.652 | 0 | [14 empty] | 0 | 564091.652 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Canca la Reina | La Chicharra | 450 |  | 2977703.4488 |  | 2756148.26 | 551229.652 | 0 | En Cubicacion | 655913.08 | [12 empty] | 655913.08 | 1207142.732 | En Ejecucion | 43.8%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Juan Lopez | Los Camacho | 600 |  | 3446792.1988 |  | 3102360.26 | 620472.052 | 0 | En Cubicacion | 186752.41 | [12 empty] | 186752.41 | 807224.462 | En Ejecucion | 26.02%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Higuerito | El Higuerito Arriba | 600 |  | 3446792.1988 |  | 3102360.26 | 620472.052 | 0 | En Cubicacion | 899768.92 | [12 empty] | 899768.92 | 1520240.972 | En Ejecucion | 49%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Jamao Al Norte |  | Los Brazos | 600 |  | 3419652.1988 |  | 3077688.26 | 615537.652 | 0 | En Cubicacion | 220565.49 | [12 empty] | 220565.49 | 836103.142 | En Ejecucion | 27.17%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0006 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Moca | Canca la Reina | C/Josefa Rosario | 450 |  | 3066832.1988 |  | 2826004.25 | 565200.85 | 0 | [14 empty] | 0 | 565200.85 | En Ejecucion | 20%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Los Cocos | 330 |  | 2810700.0186 |  | 2850122.36 | 0 | 0 | En libramiento | 919959.75 | [12 empty] | 919959.75 | 919959.75 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Caño Dulce | 200 |  | 572688.8889 |  | 591558.27 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada La Escuela | 125 |  | 994989.31 |  | 1174581.71 | 0 | 0 | En libramiento | 303958 | [12 empty] | 303958 | 303958 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Callejón de Sara | 225 |  | 1086179.3 |  | 1176197.75 | 0 | 0 | En libramiento | 104838.95 | [12 empty] | 104838.95 | 104838.95 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | La Españolita | 225 |  | 1075691.02 |  | 1091934.29 | 0 | 0 | En libramiento | 611905.94 | [12 empty] | 611905.94 | 611905.94 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | La Mina | 505 |  | 1920848.44 |  | 2060622.85 | 0 | 0 | En libramiento | 1043598.14 | [12 empty] | 1043598.14 | 1043598.14 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Veragua | Campo de Pozos Veragua | 1200 |  | 3179737.7088 |  | 2861763.94 | 0 | 0 | En libramiento | 568766.18 | [12 empty] | 568766.18 | 568766.18 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Veragua | Caño Dulce | 200 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 0 | 0 | En libramiento | 710066.39 | [12 empty] | 710066.39 | 710066.39 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada de Gen | 275 |  | 2025719.18 |  | 2009340.36 | 0 | 0 | Pago | 1020641.24 | En libramiento | 124397.93 | [10 empty] | 1145039.17 | 1145039.17 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Olímpica | 280 |  | 2535373.49 |  | 2584327.97 | 0 | 0 | Pago | 1379173.05 | [12 empty] | 1379173.05 | 1379173.05 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Villa Valentina | 125 |  | 565528.51 |  | 581155.59 | 0 | 0 | Pago | 234102.25 | [12 empty] | 234102.25 | 234102.25 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada el Correo | 100 |  | 693468.93 |  | 671509.05 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Las Colinas La Antena | 1000 |  | 2094659.12 |  | 2214571.5 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 |  | 1228598.75 |  | 1298144.87 | 0 | 0 | Pago | 252196.97 | [12 empty] | 252196.97 | 252196.97 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez |  | Entrada La Batata | 30 |  | 2295873.41 |  | 2424188.91 | 0 | 0 | En libramiento | 1130323.26 | [12 empty] | 1130323.26 | 1130323.26 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Pozo Las Colinas (La Antena) | 1000 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 0 | 0 | En libramiento | 569865.79 | [12 empty] | 569865.79 | 569865.79 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez |  | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 75 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 5 | Obras | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Pozo Tanque Entrada Los Mangos | 380 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-CCC-CP-2025-0002 | 2025 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 | C | 6 | Obras | Construcción de un pozo tubular | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Vereda Al Medio | 250 |  | 3126304.2514 |  | 2813673.83 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Ejecucion | 30%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Los Polanco | 315 |  | 1322168.268 |  | 1133454.36 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Registro de Contrato | 30%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada Los Guaos | 200 |  | 1369499.0316 |  | 1042125.5 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Registro de Contrato | 30%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | Entrada La Yuca | 225 |  | 1283296.94 |  | 970851.7 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Registro de Contrato | 30%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Veragua | San Lorenzo | 800 |  | 3364579.14 |  | 3268564.92 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Registro de Contrato | 30%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada La Gallera | 200 |  | 1900495.7 |  | 1462416.01 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Registro de Contrato | 30%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0023 | 2026 | INGENIERIA Y PERFORACIONES (INPER), S.R.L | 16879 |  |  | Obras | Ampliación de Redes | Gaspar Hernandez | Villa Magante | Entrada Playa Rogelio | 400 |  | 3038240.06 |  | 2808124.01 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Registro de Contrato | 30%
2.6.4.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Activos Fijos | Automóviles y camiones - Minivan | Moca |  |  |  |  | 4960000 | 4960000 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Publicado | 30%
2.6.5.6.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Equipo de generación eléctrica y a fines | Moca |  |  |  |  | 68436.62 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 30%
2.6.5.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Maquinaria y equipo agropecuario | Moca |  |  |  |  | 46802.72 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 30%
2.6.5.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Activos Fijos | Maquinaria y equipo de construcción - Retroexacavadora | Moca |  |  |  |  | 10719840 | 10719840 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Publicado | 30%
2.6.5.2.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Maquinaria y equipo industrial | Moca |  |  |  |  | 130383.45 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 30%
2.2.8.7.06 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Otros servicios técnicos profesionales | Moca |  |  |  |  | 2200000 |  | 558675 | 0 | 558675 | [14 empty] | 0 | 558675 | Pendiente Publicacion | 30%
2.3.9.9.05 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Productos y útiles diversos | Moca |  |  |  |  | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 30%
2.2.2.1.01 |  |  | Sin Proveedor | 16340 |  |  | Activos Fijos | Publicidad y propaganda | Moca |  |  |  |  | 1650000 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 30%
| CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0024 | 2026 | INGENIERO MELVIN GENAO Y ASOCIADOS S.R.L | 16844 |  | 1 | Obras | Reconstrucción de Centro de Servicio y Construcción de Parqueos | Moca |  | Guauci |  |  | 9722987.5173 | 9722987.52 | 9289531.12 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | Publicado | 30%
2.6.9.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16844 |  |  | Activos Fijos | Terrenos urbanos sin mejoras | Moca |  |  |  |  | 2600000 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Proceso | 30%
2.6.9.3.01 |  |  | Sin Proveedor | 16879 |  |  | Activos Fijos | Terrenos urbanos sin mejoras | Moca |  |  |  |  | 6057110.2 |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Proceso | 30%
2.6.1.3.01 | CORAAMOCA-DAF-CM-2026-0022 |  | TECH PLUS OFFICES, S.R.L | 16340 |  |  | Activos Fijos | Equipos de tecnología de la información y comunicación | Moca |  |  |  |  | 853900 |  | 408703.07 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | En Proceso de pago | 30%
[12 empty] | 23834 |  | 228492953.2272 | 25402827.52 | 182645686.244 | 16708919.79 | 847421 |  | 20056223.47 |  | 207017.96 |  | 0 |  | 0 |  | 5599991.63 |  | 0 |  | 0 | 25863233.06 | 43419573.85
[16 empty] | 16708919.79 | [5 empty] | 5963282.4
[16 empty] | 4568603.07 | [5 empty] | 124397.93
[16 empty] | 21277522.86 |  |  | En libramiento |  |  | 6087680.33
5393416.61
207017.96
5599991.63
11200426.2
Total Cubicado
25863233.06
Diferencia
14662806.86