## Hoja1
CORAAMOCA - Resumen de inversión por código SNIP
Municipio: Cayetano Germosén | ¦ Total de población: 6,465 | ¦ Total de inversión: $27,271,561.22 | ¦ 4,768.18 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicado | Total pagado | Estatus | % de la obra
16340 | Ampliación de Redes | La Gallera - Guanábano | 231263.29 | 46252.658 |  | 0 | 46252.658 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Villa Progreso | 4023612.21 | 804722.442 | En Cubicacion | 1701350.95 | 804722.442 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Sabana De Los Jiménez | 523486.66 | 104697.332 |  | 0 | 104697.332 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Calle Del Rio | 2292599.09 | 458519.818 | En Cubicacion | 524266.67 | 458519.818 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | La Penda | 404519.67 | 80903.934 |  | 0 | 80903.934 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Barrio nuevo La Guama | 360198.56 | 72039.712 |  | 0 | 72039.712 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Cruce de La Guama | 453564.99 | 90712.998 | En Cubicacion | 222076.21 | 90712.998 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Urbanización La Guama (entrada del Play) | 717370.34 | 143474.068 | En Cubicacion | 305677.44 | 143474.068 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Entrada la Iglesia - Hato Viejo | 180968.24 | 36193.648 | En Cubicacion | 80610.26 | 36193.648 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Barrio Marien - Guanábano | 2414870.65 | 482974.13 | En Cubicacion | 829413.55 | 482974.13 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Sabana De Los Jiménez | 3077688.25 | 615537.65 | En Cubicacion | 128472.95 | 615537.65 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Calle Del Rio | 2800162.26 | 560032.452 | En Cubicacion | 457422.03 | 560032.452 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | La Penda | 2800162.26 | 560032.452 | En Cubicacion | 577719.63 | 560032.452 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | La Gallera - Guanábano | 2800162.26 | 560032.452 | En Cubicacion | 577719.63 | 560032.452 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Maguey | 2898102.26 | 579620.452 |  | 0 | 579620.452 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 25978730.99 | 5195746.198 |  | 5404729.32 | 5195746.198
Municipio: Gaspar Hernandez | l Total de población: 4,960 | ¦ Total de inversión: $26,815,031.45 | ¦ 5,202 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicacion | Total pagado | Estatus | % de la obra
16879 | Construcción de un pozo tubular #1 | Campo de Pozos | 4105445.18 | 0 |  |  | 0 | Registro de Contrato | 0%
16879 | Construcción de un pozo tubular #2 | Campo de Pozos | 4105445.18 | 0 |  |  | 0 | Registro de Contrato | 0%
16879 | Ampliación de Redes | Entrada de Gen | 2009340.36 | 0 | En libramiento | 124397.93 | 1020641.24 | En Ejecucion | 50.79%
16879 | Ampliación de Redes | Villa Olímpica | 2584327.97 | 0 |  | 0 | 1379173.05 | En Ejecucion | 53.37%
16879 | Ampliación de Redes | Villa Valentina | 581155.59 | 0 |  | 0 | 234102.25 | En Ejecucion | 40.28%
16879 | Ampliación de Redes | Entrada el Correo | 671509.05 | 0 |  |  | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Las Colinas La Antena | 2214571.5 | 0 |  |  | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 1298144.87 | 0 |  | 0 | 252196.97 | En Ejecucion | 19.43%
16879 | Ampliación de Redes | Entrada La Batata | 2424188.91 | 0 | En libramiento | 1130323.26 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Pozo Las Colinas (La Antena) | 2813673.83 | 0 | En libramiento | 569865.79 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Loma Al Medio (Entrada La Cigua) | 2813673.83 | 0 |  | 0 | 0 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 25621476.27 | 0 |  | 1824586.98 | 2886113.51
Distrito: Veragua | ¦ Total de población: 4,550 | ¦ Total de inversión: $31,741,222.88 | ¦ 7,043 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicacion | Total pagado | Estatus | % de la obra
16844 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente |  | 7707477.58 | 0 |  |  | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Los Cocos | 2850122.36 | 0 | En libramiento | 919959.75 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Caño Dulce | 591558.27 | 0 |  |  | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Entrada La Escuela | 1174581.71 | 0 | En libramiento | 303958 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Callejón de Sara | 1176197.75 | 0 | En libramiento | 104838.95 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | La Españolita | 1091934.29 | 0 | En libramiento | 611905.94 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | La Mina | 2060622.85 | 0 | En libramiento | 1043598.14 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Campo de Pozos Veragua | 2861763.94 | 0 | En libramiento | 568766.18 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Caño Dulce | 2813673.83 | 0 | En libramiento | 710066.39 | 0 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Los Polanco | 1133454.36 | 0 |  |  | 0 | Registro de Contrato | 0%
16879 | Ampliación de Redes | Entrada Los Guaos | 1042125.5 | 0 |  |  | 0 | Registro de Contrato | 0%
16879 | Ampliación de Redes | Entrada La Yuca | 970851.7 | 0 |  |  | 0 | Registro de Contrato | 0%
16879 | Ampliación de Redes | San Lorenzo | 3268564.92 | 0 |  |  | 0 | Registro de Contrato | 0%
|  |  | 28742929.06 | 0 |  | 4263093.35 | 0
Distrito: Villa Magante | ¦ Total de población: 1,655 | ¦ Total de inversión: $13,399,349.39 | ¦ 3,264 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16879 | Ampliación de Redes | Entrada Malen | 648739.39 | 129747.878 | 0 | 393436.7 | 129747.878 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Rincón de Genaro | 1396857.16 | 279371.432 | 0 | 982993.32 | 279371.432 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Pozo Tanque Entrada Los Mangos | 2813673.83 | 562734.766 | 0 | 0 | 562734.766 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Vereda Al Medio | 2813673.83 | 562734.766 | 0 | 0 | 562734.766 | En Ejecucion | 20%
16879 | Ampliación de Redes | Entrada La Gallera | 1462416.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
16879 | Ampliación de Redes | Entrada Playa Rogelio | 2808124.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
|  |  | 11943484.23 | 1534588.842 |  | 1376430.02 | 1534588.842
Municipio: Moca | l Total de población: 1,128 | ¦ Total de inversión: $24,581,478.02
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16340 | Ampliación de Redes | Los Cocos Llenas | 422400.31 | 84480.062 |  | 0 | 84480.062 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Los Hernández - La Rosario | 269102.55 | 53820.51 |  | 0 | 53820.51 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Quebrada Honda - Lotificación Pilo Santana | 331387.64 | 66277.528 |  | 0 | 66277.528 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Quebrada Honda- Entrada de La Chicha | 291918.65 | 58383.73 |  | 0 | 58383.73 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Quebrada Honda -Entrada de la escuelita, C/Mora | 258195.18 | 51639.036 |  | 0 | 51639.036 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Villa Delia | 161338.49 | 32267.698 |  | 0 | 32267.698 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Entrada Sixto García - La Soledad | 400917.65 | 80183.53 |  | 0 | 80183.53 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Cacique Abajo - La Antena | 414473.32 | 82894.664 |  | 0 | 82894.664 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | La Ermita B/Eduardo Brito | 497311.45 | 99462.29 |  | 0 | 99462.29 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | El Corozo - Entrada Raulito | 348722.69 | 69744.538 |  | 0 | 69744.538 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | El Jazmín - Cruce del Algarrobo | 565638.86 | 113127.772 |  | 0 | 113127.772 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Quebrada La Yagua - El Algarrobo | 494111.7 | 98822.34 |  | 0 | 98822.34 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Entrada de la Iglesia y los Cacos, B/Pulu- La Rosario | 417265.42 | 83453.084 |  | 0 | 83453.084 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Estancia Nueva - Los Reinoso | 488962.61 | 97792.522 |  | 0 | 97792.522 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | El Fundo San Francisco abajo | 200850.72 | 40170.144 |  | 0 | 40170.144 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Quebrada Honda - Entrada de Willy | 315184.11 | 63036.822 |  | 0 | 63036.822 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | La Ermita - Entrada Surtidora Santana | 518507.36 | 103701.472 |  | 0 | 103701.472 | En Ejecucion | 20%
16340 | Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias |  | 7334878.374 | 0 | En libramiento | 5599991.63 | 0 | En Ejecucion | 0%
16844 | Reconstrucción de Centro de Servicio y Construcción de Parqueos | Guauci | 9289531.12 | 0 |  | 0 | 0 | Registro de Contrato | 0%
|  |  | 23020698.204 | 1279257.742 |  | 5599991.63 | 1279257.742
Municipio: Moca | l Total de población: | ¦ Total de inversión: $24,179,840.00
Código SNIP | Activos Fijos | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Apropiado | Cubicado | Total pagado | Estatus | % de la obra
16340 | Equipos de climatización |  | 288746 | 0 | 0 | 0 | 288746 | En Proceso de pago | 100%
16340 | Máquinas-herramientas |  | 1085600 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
16340 | Muebles, equipos de oficina y estantería |  | 407599.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
16844 | Automóviles y camiones - Minivan |  | 0 | 0 | 4960000 | 0 | 0 | Publicado | 0%
16340 | Equipo de generación eléctrica y a fines |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
16340 | Maquinaria y equipo agropecuario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
16844 | Maquinaria y equipo de construcción - Retroexacavadora |  | 0 | 0 | 10719840 | 0 | 0 | Publicado | 0%
16340 | Maquinaria y equipo industrial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
16340 | Otros servicios técnicos profesionales |  | 558675 | 0 | 0 | 0 | 558675 | Pendiente Publicacion | 100%
16340 | Productos y útiles diversos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
16340 | Publicidad y propaganda |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendiente Publicacion | 0%
16340 | Equipos de tecnología de la información y comunicación |  | 408703.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Proceso de pago | 0%
|  |  | 2749324 | 0 | 15679840 | 0 | 847421
Municipio: Moca | l Total de población: | ¦ Total de inversión: $8,657,110.20
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% |  | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16844 | Terrenos urbanos sin mejoras |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | En Proceso | 0%
16879 | Terrenos urbanos sin mejoras |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | En Proceso | 0%
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Distrito: Canca La Reina | ¦ Total de población: 978 | ¦ Total de inversión: $6,521,613.05 | ¦ 235 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicacion | Total pagado | Estatus | % de la obra
16340 | Ampliación de Redes | El Aguacate | 406995.03 | 81399.006 |  | 0 | 81399.006 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | La Chicharra | 2756148.26 | 551229.652 | En Cubicacion | 655913.08 | 551229.652 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | C/ Reyna de Los Angeles | 2826004.25 | 565200.85 |  | 0 | 565200.85 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 5989147.54 | 1197829.508 |  | 655913.08 | 1197829.508
Distrito: El Higüerito | ¦ Total de población: 600 | ¦ Total de inversión: $10,831,332.76
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16844 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente | El Higüerito | 5907633.62 | 0 |  |  | 1194993.13 | En Ejecucion | 40%
16879 | Construcción de un pozo tubular | El Higuerito Arriba | 3102360.26 | 620472.052 | En Cubicacion | 899768.92 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 9009993.88 | 620472.052 |  | 899768.92 | 1815465.182 | 0
Distrito: Juan López | ¦ Total de población: 900 | ¦ Total de inversión: $13,501,271.24 | ¦ 330 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16340 | Ampliación de Redes | Entrada Los Julines | 249051.6 | 49810.32 |  | 0 | 49810.32 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Entrada Centro Tecnológico | 194994.46 | 38998.892 |  | 0 | 38998.892 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Entrada Los Pérez | 295365.96 | 59073.192 |  | 0 | 59073.192 | En Ejecucion | 20%
16844 | Construcción de Centro de Servicio al Cliente |  | 7511830.62 | 0 |  | 0 | 0 | En Ejecucion | 0%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Los Camacho | 3102360.26 | 620472.052 | En Cubicacion | 186752.41 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 11353602.9 | 768354.456 |  | 186752.41 | 768354.456
Distrito: Las Lagunas | ¦ Total de población: 924 | ¦ Total de inversión: $20,248,327.57 | ¦ 1,856.58 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16340 | Ampliación de Redes | Boca Férrea | 1497413.99 | 299482.798 |  | 0 | 299482.798 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | La Finca | 1022677.26 | 204535.452 |  | 0 | 204535.452 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | La Lomita | 1055057.5 | 211011.5 |  | 0 | 211011.5 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Canta Rana | 855470.4 | 171094.08 |  | 0 | 171094.08 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Boca Férrea - Entrada La Escuela | 2820458.25 | 564091.65 |  | 0 | 1051588.08 | En Ejecucion | 37.28%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Cruce La Lomita del Higüero (La Finca) | 2860148.26 | 572029.652 |  | 0 | 572029.652 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Canta Rana | 2980230.26 | 596046.052 |  | 0 | 596046.052 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | La Finca - Entrada de la Escuela | 3102360.26 | 620472.052 |  | 0 | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Boca Férrea | 2820458.26 | 564091.652 |  | 0 | 564091.652 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 19014274.44 | 3802854.888 |  | 0 | 4290351.318
Distrito: Monte de la Jagua | ¦ Total de población: 108 | ¦ Total de inversión: $507,529.15 | ¦ 250 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16340 | Ampliación de Redes | Entrada Don Juan | 452375.51 | 90475.1 |  | 0 | 90475.1 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 452375.51 | 90475.1 |  | 0 | 90475.1
Municipio: Jamao Al Norte | ¦ Total de población: 600 | ¦ Total de inversión: $3,419,652.20
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16879 | Construcción de un pozo tubular | Los Brazos | 3077688.26 | 615537.65 | En Cubicacion | 220565.49 | 615537.65 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 3077688.26 | 615537.65 |  | 220565.49 | 615537.65
Municipio: San Víctor | ¦ Total de población: 1,086 | ¦ Total de inversión: $16,817,634.11 | ¦ 1,751.43 ML
Código SNIP | Tipo de obra | Sector | Monto adjudicado | Avance 20% | Estatus de Cubicacion | Cubicaciones | Total pagado | Estatus | % de la obra
16340 | Ampliación de Redes | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 924528.92 | 184905.784 |  |  | 184905.784 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 2) | 849850.88 | 169970.176 |  |  | 169970.176 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | La Amapola - Entrada María Arroyo | 667632.81 | 133526.562 |  |  | 133526.562 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Entrada Arte de Jesús | 287159.2 | 57431.84 | En Cubicacion | 68518.09 | 57431.84 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Entrada del Club del los Choferes | 629687.72 | 125937.544 | En Cubicacion | 333576.61 | 125937.544 | En Ejecucion | 20%
16340 | Ampliación de Redes | Entrada los Chivos - San Víctor | 319546.39 | 63909.278 |  |  | 63909.278 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Los Rieles Arriba | 3102360.26 | 620472.052 |  |  | 620472.052 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Ceiba de Madera (El Mango de Nena 1) | 2970398.26 | 594079.652 |  |  | 594079.652 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | B/La Lambada | 2970398.26 | 594079.652 | En Cubicacion | 216826.81 | 594079.652 | En Ejecucion | 20%
16879 | Construcción de un pozo tubular | Centro Tecnológico | 2970398.26 | 594079.652 | En Cubicacion | 243877.28 | 594079.652 | En Ejecucion | 20%
|  |  | 15691960.96 | 3138392.192 |  | 862798.79 | 3138392.192
Total de inversion $ 235,877,493.80
RESUMEN GENERAL
CODIGOS SNIP | 228492953.2272
DISPONIBILIDAD EN OBRAS SIN ASIGNACION | 7384540.5728
TOTAL DE INVERSION | 235877493.8
RESUMEN GENERAL CON CODIGOS SNIP / OBRAS |  | ESTATUS
PROYESTOS | TOTAL DE INVERSION | EN EJECUCION | TOTAL CUBICADO | CUBICACION PARA FIRMAS | CUBICACION EN ETAPA DE LIBRAMIENTO | TOTAL PAGADO EN OBRAS
CODIGOS SNIP (16340, 16879 Y 16844) | 228492953.2272 | 182645686.244 | 25863233.06 | 14662806.86 | 11200426.2 | 20790026.43
RESUMEN GENERAL CON CODIGOS SNIP / EQUIPAMIENTOS Y ACTIVOS FIJOS |  | ESTATUS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 32836951.2 | APROPIACION | COMPROMISO | PAGO
EQUIPOS PESADOS | 15679840 | 15679840 | 0 | 0
ADQUISION DE TERRENOS | 8657110.2 | 0 | 0 | 0
OTROS GASTOS | 4000000 | 1641325 | 0 | 558675
EQUIPAMIENTOS | 4500000 | 3283794 | 0 | 0
RESUMEN GENERAL DE DISPONIBILIDAD DE INVERSION 2025 |  | ESTATUS
MONTO TOTAL DISPONIBLE | 134684648.56 | APROPIACION | FECHA DE ADJUDICACION | OBSERVACION
ADQUISION DE CAMIONES CISTERNA | 42500000 | 39000000 | 2026-04-08
REHABILITACION DE ACUEDUCTO DE VERAGUA | 55000000 | 0 |  | VALIDACION DE PRESUPUESTO
DISPONIBILIDAD SIN ASIGNACION | 37184648.56 | 0
ASIGNACION DE PRESUPUESTO (INVERSION) 2026 | 100470000 | 0 |  | SIN SOLICITUD
TOTAL DISPONIBLE PARA SNIP DE HIGUERITO | 137654648.56
Note on B172: COMARKY REYES: PAGO TRABAJO EN EL 2025 QUE NO SE REFLEJO EN INVERSION AL INCORPORARSE EN EL 2026. CAMILO PANTALEON E IMPER (MEDIDORES) 20%